| № | Мероприятие |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Срок исполнения |  | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории города Бугуруслана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Принятие постановления о рабочей группе по разработке Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «город Бугуруслан» |  |  | Отдел социальной политики Администрации города |  |  |  |  | 2015 |  | Определение основных мероприятий Плана «дорожной карты», рассмотрение вопросов о доступности для инвалидов объектов и услуг |  |
| 2. | Проведение заседаний Координационных советов по делам инвалидов |  |  | Отдел социальной политики Администрации города |  |  |  |  | ежекварта- льно |  | Оптимизация деятельности по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |  |
| 3. | Принятие постановления по проведению паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «город Бугуруслан» с составлением актов обследования на наличие элементов доступности для инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». |  |  | Администрация города, все заинтересованные учреждения города |  |  |  |  | 2015 |  | Выявление объектов социальной инфраструктуры города Бугуруслан, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |  |
| Результат выполнения задачи: обеспечение доступности для данной категории граждан объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории города Бугуруслана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и адаптация (обустройство и приспособление) объектов социальной инфраструктуры и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного формата предоставления услуг). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступность зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры города |  |  | Управление образованием, отдел культуры, комитет по физической культуре, спорту и туризму, МКУ «Управление городского хозяйства» администрации муниципального образования город «Бугуруслан» |  |  |  |  | 2015-2030 |  | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры |  |
| 2. | Предоставление ежеквартальной информации по результатам паспортизации объектов социальной инфраструктуры в ГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» в г. Бугуруслане и Бугурусланском районе |  |  | Отдел социальной политики Администрации города |  |  |  |  | ежеквартально |  | Обеспечение 100% паспортизации объектов социальной инфраструктуры города до конца 2030 года |  |
|  | Доступность транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборудование автобусных остановок в соответствии с техническими нормативами для инвалидов (поручни, пандусы): - Остановка «ул. Фрунзе» – поручни, пандус - Остановка Торговый центр «Панорама» - поручни, пандус - Остановка «Центральный рынок» - поручни, пандус - Остановка магазин «Новинка» - поручни, пандус - Остановка магазин «Аргамак» - поручни, пандус |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  | 2017-2030 |  | Обеспечение доступности для инвалидов городского пассажирского транспорта |  |
| Доступность учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ им. М.И. Калинина» |  |  |  | Управление образованием |  |  |  |  | 2016 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений образования |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей- инвалидов |  |
|  | - монтаж пандуса, поручней, кнопки вызова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -контрастная окраска первой и последней ступеней лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей- инвалидов |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт санузлов, с устройством доступа для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «Лицей № 1» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений образования |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей- инвалидов |  |
|  | -монтаж пандуса, поручней, кнопки вызова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - контрастная окраска первой и последней ступеней лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей- инвалидов |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт санузлов, с устройством доступа для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений образования |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |  |
|  | -монтаж пандуса, поручней, кнопки вызова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -контрастная окраска первой и последней ступеней лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт санузлов, с устройством доступа для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ «Гимназия №1» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений образования |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |  |
|  | -монтаж пандуса, поручней, кнопки вызова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - контрастная окраска первой и последней ступеней лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт санузлов, с устройством доступа для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительное образование в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МАУДО «ЦРТДЮ», МБУДО «СЮТ», МБУДО «ДЮСШ» |  |  |  | Управление образованием |  |  |  |  | 2017-2020 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений образования |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2020 | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |  |
|  | - установка пандуса, поручней, кнопки вызова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - контрастная окраска первой и последней ступеней лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2020 | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт санузлов, с устройством доступа для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное образование в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МБДОУ «Д/с № 1», МБДОУ «Д/с № 5», МБДОУ «Д/с № 13», МБДОУ «Д/с № 23» |  |  |  | Управление образованием |  |  |  |  | 2016 |  | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений образования |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |
|  | - установка пандуса, поручней, кнопки вызова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - контрастная окраска первой и последней ступеней лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт санузлов, с устройством доступа для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пути движения на территории: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | Возможность передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы |
|  | - установка указателей направления движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт асфальтного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
|  | МАДОУ «Д/с № 2», МБДОУ «Д/с № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений образования |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |
|  | -установка пандуса, поручней, кнопки вызова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - контрастная окраска первой и последней ступеней лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт санузлов, с устройством доступа для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ «Д/ с № 4», МБДОУ «Д/с № 8» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений образования |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |
|  | - установка пандуса, поручней, кнопки вызова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - контрастная окраска первой и последней ступеней лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -капитальный ремонт санузлов, с устройством доступа для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пути движения на территории: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | Возможность передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы |
|  | - установка указателей направления движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт асфальтного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
|  | МБДОУ «Д/с № 3», МАДОУ «Д/с № 7» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений образования |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |
|  | - установка пандуса, поручней, кнопки вызова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - контрастная окраска первой и последней ступеней лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт санузлов, с устройством доступа для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пути движения на территории: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | Возможность передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы |
|  | - установка указателей направления движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт асфальтного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |
|  | МБДОУ «Д/с № 12», МАДОУ «Д/с № 16» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений образования |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |
|  | -установка пандуса, поручней, кнопки вызова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - контрастная окраска первой и последней ступеней лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт санузлов, с устройством доступа для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пути движения на территории: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Возможность передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы |
|  | - установка указателей направления движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт асфальтного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |
|  | МАДОУ «Д/с № 20», МБДОУ «Д/с № 17» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений образования |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |
|  | - установка пандуса, поручней, кнопки вызова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - контрастная окраска первой и последней ступеней лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт санузлов, с устройством доступа для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ «Д/с № 21» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений образования |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |
|  | - установка пандуса, поручней, кнопки вызова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -контрастная окраска первой и последней ступеней лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт санузлов, с устройством доступа для детей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ «Д/с № 22» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений образования |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей- инвалидов |
|  | - установка пандуса, поручней, кнопки вызова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - контрастная окраска первой и последней ступеней лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей- инвалидов |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт санузлов, с устройством доступа для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пути движения на территории: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | Возможность передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы |
|  | - установка указателей направления движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ «Д/с № 9» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений образования |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |
|  | - установка пандуса, поручней, кнопки вызова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - контрастная окраска первой и последней ступеней лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для детей-инвалидов |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт санузлов, с устройством доступа для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пути движения на территории: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | Возможность передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы |
|  | - установка указателей направления движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступность учреждений физической культуры, спорта и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МБОУ ДО «ДЮСШ «Олимп» |  |  | Комитет по физической культуре, спорту и туризму |  |  |  |  | 2016-2030 |  | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений физической культуры спорта и туризма |  |
|  | МАУ ДО ДЮСШ «Ледовый дворец «Бугуруслан» |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2030 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка кнопки вызова сотрудника |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов |  |
|  | - оборудование помещений знаками и указателями для инвалидов по зрению |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |
|  | пути движения на территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка указателей направления движения |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Возможность передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы |  |
|  | - нанесение направляющей полосы яркой контрастной краской |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |
|  | - ремонт асфальтного покрытия |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |
|  | - оборудование автостоянки в соответствии с нормативами (установка специального знака, выделение специальных парковочных зон |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения (туалетная комната) |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -оснащение специализированным санитарно-гигиеническим оборудованием (унитазом, раковиной, поручнями) |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |
|  | -расширение дверного проема |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |
|  | Дополнительное образование в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МБУДО «Детская музыкальная школа №2» |  |  | Отдел культуры, МБУДО «Детская музыкальная школа №2» |  |  |  | 2017-2020 |  |  | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений культуры |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в здании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка системы информации на всех зонах |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов, увеличение численности инвалидов, посещающих учреждения культуры |  |
|  | - оборудование пандуса внутри здания |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |
|  | - оборудование настенных поручней |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |
|  | - расширение дверных проемов, замена дверного полотна |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |
|  | - занижение порогов в соответствии с нормативами порогов |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |
|  | - оборудование кнопки вызова |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения (туалетная комната) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -проектные работы |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |
|  | -оснащение специализированными санитарно-гигиеническим оборудованием (унитазом, раковиной, поручнями, крючками для костылей) |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |
|  | - установка тактильной полосы шириной 30 см, в соответствии с нормативами |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |
|  | на территории: |  |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  |  |  |
|  | -оборудование места отдыха на территории при входе в здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -оборудование пандуса на крыльце центрального и запасного входа и выхода |  |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  |  |  |
|  | -установка указателей на пути движения инвалидов |  |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  |  |  |
|  | Асфальтирование прилегающей территории к зданию школы |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  | Возможность передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы |  |
|  | Доступность учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | МБУ «Централизованная библиотечная система города Бугуруслана» |  |  | Отдел культуры, Центральная библиотечная система |  |  |  |  | 2016-2030 |  | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений культуры |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка кнопки вызова сотрудника в библиотеках – филиалах |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2022 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов, увеличение численности инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидности |  |
|  | -оборудование помещений библиотек знаками и указателями для инвалидов по зрению |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |
|  | -установка тактильных информационных табличек с названием библиотек и режимом их работы |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |
|  | -переоборудование крыльца в филиале № 8, установка пандуса, расширение дверных проемов |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  |  |
|  | - оборудование универсальной туалетной кабины в филиале № 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2026 |  |  |  |
|  | -оборудование универсальной туалетной кабины в Центральной городской библиотеке им. С.Т. Аксакова |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |
|  | -оборудование универсальной туалетной кабины в Центральной городской библиотеке |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2024 |  |  |  |
|  | -приобретение рулонных пандусов |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  |  |  |
|  | -установка противоскользящего покрытия в библиотеках |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |
|  | -приобретение специального оборудования (компьютеры с видео- увеличителями) |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2025 |  |  |  |
|  | - приобретение столов с микролифтом |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |
|  | -установка подъемников для инвалидов в филиале №1, Центральной городской детской библиотеке им. С.Т. Аксакова |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2030 |  |  |  |
|  | - оборудование парковочных мест для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2030 |  | Возможность передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы |  |
|  | МБУ МО «город Бугуруслан» «Дом культуры им. Г. Тукая» |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2030 |  | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений культуры |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов, увеличение численности инвалидов, посещающих учреждения культуры |  |
|  | -оборудование кнопки вызова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка пандуса в МБУ «Дом культуры им. Г. Тукая» и филиала библиотеки № 6 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |
|  | -оборудование парковочных мест для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2030 |  | Возможность передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы |  |
|  | Асфальтирование прилегающей к зданию клуба территории |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2025 |  |  |  |
|  | МБУ МО «город Бугуруслан» «Бугурусланский городской драматический театр им Н.В. Гоголя» |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2030 |  | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений культуры |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - оборудование туалетной комнаты |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов, увеличение численности инвалидов, посещающих учреждения культуры |  |
|  | - оборудование парковочных мест для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  | Возможность передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы |  |
|  |  | МБУ МО «город Бугуруслан» «Бугурусланский краеведческий музей» |  |  | Отдел культуры, «Бугурусланский краеведческий музей» Отдел культуры, Дворец культуры «Юбилейный» |  | 2018-2030 |  |  |  | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений культуры |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -установка кнопки вызова сотрудника |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов, увеличение численности инвалидов, посещающих учреждения культуры |  |
|  |  | -оборудование помещений выставочного зала тактильными табличками, знаками и указателями для инвалидов по зрению |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  |
|  |  | -установка тактильных информационных табличек с названием учреждения и режимом работы |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  |
|  |  | -установка подъемников для инвалидов в выставочном зале |  |  |  |  | 2020-2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | - приобретение рулонных пандусов |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  |
|  |  | - оборудование парковочных мест для инвалидов |  |  |  |  | 2025-2030 |  |  |  | Возможность передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы |  |
|  |  | МБУ МО «город Бугуруслан» «Дворец культуры «Юбилейный» |  |  |  |  | 2018-2030 |  |  |  | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений культуры |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов, увеличение численности инвалидов, посещающих учреждения культуры |  |
|  |  | - оборудование туалетной комнаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -оборудование парковочных мест для инвалидов |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  | Возможность передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы |  |
| Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, содействие их социальной интеграции через развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступность образования для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение обучающих мероприятий для специалистов ПМПК и педагогов общеобразовательных учреждений по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения им образования в обычных образовательных учреждениях |  |  | Управление образованием |  |  |  |  | В течение всего времени реализации |  | Получение дополнительного образования по вопросу организации инклюзивного образования посредством курсовой подготовки, краткосрочных курсов повышения квалификации работников образования |  |
| 11 | Комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов («говорящими книгами» на флеш- картах, аппаратами для их воспроизведения), учебниками, соответствующими VIII вида обучения |  |  | Управление образованием |  |  |  |  | В течение всего времени реализации |  | Возможность получения общего и дополнительного образования учащимися с ОВЗ |  |
| 12 | Адаптация официальных сайтов образовательных учреждений в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению |  |  | Управление образованием |  |  |  |  | В течение всего времени реализации |  | Возможность получения дополнительной информации об образовательном учреждении, услугах и т.п. учащимися с ОВЗ в сети Интернет |  |
|  | Участие инвалидов в спортивной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | Комитет по физической культуре, спорту и туризму |  |  |  |  |  | 2016-2030 |  | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в спортивных мероприятиях |  |
|  | Доступность услуг учреждений культуры для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Содействие по предоставлению муниципальной услуги в электронном виде: Размещение справочных материалов в местах доступных для инвалидов |  | Отдел культуры, Центральная библиотечная система |  |  | 2018-2030 |  |  |  |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов |  |
| Результат выполнения задачи: созданные условия для интеграции инвалидов в общество и повышения качества жизни инвалидов в современных условиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством РФ |  |  | Отдел культуры, учреждения культуры |  |  |  |  | 2016-2030 |  | Повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |  |
| 2. | Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством РФ |  |  | Комитет по физической культуре, спорту и туризму |  |  |  |  | 2016-2030 |  | Повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |  |
| Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат выполнения задачи: повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранение «отношенческих» барьеров в обществе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |